## 2
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Konde

------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
Mei 2007				|Mei 2007 ||||
1	17 Mei	Pengerjaan Konde dimulai	Memulai pembuatan	|1|17 Mei |Pengerjaan Konde dimulai |Memulai pembuatan |
2	24 Mei			|2|24 Mei |||
3	31 Mei			|3|31 Mei |||
Juni 2007				|Juni 2007 ||||
4	7 Juni			|4|7 Juni |||
5	14 Juni			|5|14 Juni |||
6	21 Juni			|6|21 Juni |||
7	28 Juni			|7|28 Juni |||
Juli 2007				|Juli 2007 ||||
8	5 Juli			|8|5 Juli |||
9	12 Juli			|9|12 Juli |||
10	19 Juli			|10|19 Juli |||
11	26 Juli			|11|26 Juli |||
Agustus 2007				|Agustus 2007 ||||
12	2 Agustus			|12|2 Agustus |||
13	9 Agustus			|13|9 Agustus |||
14	16 Agustus			|14|16 Agustus |||
15	23 Agustus			|15|23 Agustus |||
12	30 Agustus	Jahitan 1		|12|30 Agustus |Jahitan 1 ||
September 2007				|September 2007 ||||
13	6 September			|13|6 September |||
14	13 September	Jahitan 2		|14|13 September |Jahitan 2 ||
15	20 September			|15|20 September |||
16	27 September	Jahitan 3		|16|27 September |Jahitan 3 ||
Oktober 2007				|Oktober 2007 ||||
13	4 Oktober			|13|4 Oktober |||
14	11 Oktober	Jahitan 4		|14|11 Oktober |Jahitan 4 ||
15	18 Oktober	Tenggat kerjaan & rilis beta		|15|18 Oktober |Tenggat kerjaan & rilis beta ||
16	25 Oktober	ReleaseCandidate		|16|25 Oktober |ReleaseCandidate ||
November 2007				|November 2007 ||||
17	1 November	Rilis BlankOn	Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14)	|17|1 November |Rilis BlankOn |Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14) |
18	8 November			|18|8 November |||
19	15 November	Pengerjaan Konde+1 dimulai		|19|15 November |Pengerjaan Konde+1 dimulai ||
20	22 November			|20|22 November |||
21	27 November			|21|27 November |||

## 3
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Lontara

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
November 2007				|November 2007||||
1	19 November	Pengerjaan Lontara dimulai	Memulai pembuatan konsep	|1|19 November |Pengerjaan Lontara dimulai |Memulai pembuatan konsep|
2	26 November			|2|26 November |||
Desember 2007				|Desember 2007||||
3	3 Desember			|3|3 Desember |||
4	10 Desember			|4|10 Desember |||
5	17 Desember	Usulan Fitur	Penutupan usulan fitur	|5|17 Desember |Usulan Fitur |Penutupan usulan fitur|
6	24 Desember			|6|24 Desember |||
7	31 Desember			|7|31 Desember |||
Januari 2008				|Januari 2008||||
8	7 Januari			|8|7 Januari |||
9	14 Januari	Jahitan 1?	Rilis pertama untuk testing internal	|9|14 Januari |Jahitan 1? |Rilis pertama untuk testing internal|
10	21 Januari			|10|21 Januari |||
11	28 Januari			|11|28 Januari |||
Februari 2008				|Februari 2008||||
12	4 Februari	Jahitan 2?	Rilis kedua untuk testing internal	|12|4 Februari |Jahitan 2? |Rilis kedua untuk testing internal |
13	11 Februari			|13|11 Februari |||
14	18 Februari			|14|18 Februari |||
15	25 Februari			|15|25 Februari |||
Maret 2008				|Maret 2008||||
12	3 Maret	Jahitan 3?	Rilis ketiga untuk testing internal	|12|3 Maret |Jahitan 3? |Rilis ketiga untuk testing internal|
13	10 Maret			|13|10 Maret |||
14	17 Maret			|14|17 Maret |||
15	24 Maret			|15|24 Maret |||
16	31 Maret	Jahitan 4?	Rilis keempat untuk testing internal	|16|31 Maret |Jahitan 4? |Rilis keempat untuk testing internal|
April 2008				|April 2008||||
13	7 April			|13|7 April |||
14	14 April	Rilis Beta	Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik	|14|14 April |Rilis Beta |Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik|
15	21 April	Tenggat waktu pengumpulan tugas	Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb	|15|21 April |Tenggat waktu pengumpulan tugas |Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb|
15	24 April	RIlis Ubuntu 8.04 LTS		|15|24 April |RIlis Ubuntu 8.04 LTS||
16	28 April	> /!\ Calon Rilis BlankOn		|16|28 April |> /!\ Calon Rilis BlankOn ||
Mei 2008				|Mei 2008||||
17	5 Mei			|17|5 Mei |||
17	8 Mei	/!\ Rilis Akhir BlankOn	BlankOn siap meluncur!	|17|8 Mei |/!\ Rilis Akhir BlankOn |BlankOn siap meluncur!|
18	12 Mei			|18|12 Mei |||
19	19 Mei			|19|19 Mei |||
20	26 Mei			|20|26 Mei |||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||

## 5
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis 5

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
November 2008				|November 2008 ||||
1	20 November			|1|20 November |||
2	27 November	Pengerjaan BlankOn 5 dimulai	Memulai pembuatan konsep	|2|27 November |Pengerjaan BlankOn 5 dimulai |Memulai pembuatan konsep |
Desember 2008				|Desember 2008 ||||
3	4 Desember			|3|4 Desember |||
4	11 Desember			|4|11 Desember |||
5	18 Desember			|5|18 Desember |||
6	25 Desember	Usulan Fitur	Penutupan usulan fitur	|6|25 Desember |Usulan Fitur |Penutupan usulan fitur |
Januari 2009				|Januari 2009 ||||
7	1 Januari		31 Desember: Penutupan pendaftaran TantanganBlankOn; 2 Januari: Seleksi TantanganBlankOn dimulai	|7|1 Januari ||31 Desember: Penutupan pendaftaran TantanganBlankOn; 2 Januari: Seleksi TantanganBlankOn dimulai |
8	8 Januari			|8|8 Januari |||
9	15 Januari		16 Januari: TantanganBlankOn dimulai	|9|15 Januari ||16 Januari: TantanganBlankOn dimulai |
10	22 Januari	Jahitan 1	Rilis pertama untuk testing internal	|10|22 Januari |Jahitan 1 |Rilis pertama untuk testing internal |
11	29 Januari			|11|29 Januari |||
Februari 2009				|Februari 2009 ||||
12	5 Februari			|12|5 Februari |||
13	12 Februari			|13|12 Februari |||
14	19 Februari			|14|19 Februari |||
15	26 Februari	Jahitan 2	Rilis kedua untuk testing internal	|15|26 Februari |Jahitan 2 |Rilis kedua untuk testing internal |
Maret 2009				|Maret 2009 ||||
16	5 Maret			|16|5 Maret |||
17	12 Maret			|17|12 Maret |||
18	19 Maret	Tenggat fitur Nanggar	Batas akhir penyelesaian fitur untuk rilis Nanggar	|18|19 Maret |Tenggat fitur Nanggar |Batas akhir penyelesaian fitur untuk rilis Nanggar |
19	26 Maret	Jahitan 3 / Beta rilis Ubuntu	Rilis ketiga untuk testing internal	|19|26 Maret |Jahitan 3 / Beta rilis Ubuntu|Rilis ketiga untuk testing internal |
April 2009				|April 2009 ||||
20	2 April	Tenggat waktu pengumpulan tugas	Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb	|20|2 April |Tenggat waktu pengumpulan tugas |Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb |
21	9 April			|21|9 April |||
22	16 April	Rilis Beta	Rilis ini juga ditujukan untuk publik	|22|16 April |Rilis Beta |Rilis ini juga ditujukan untuk publik |
23	23 April		Rilis Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope	|23|23 April ||Rilis Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope |
24	30 April	Kandidat Rilis	Batas akhir TantanganBlankOn	|24|30 April |Kandidat Rilis |Batas akhir TantanganBlankOn |
Mei 2009				|Mei 2009 ||||
25	7 Mei	Rilis Akhir BlankOn	BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati!	|25|7 Mei |Rilis Akhir BlankOn |BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati! |

				---

## Perubahan Jadwal Rilis BlankOn Nanggar				## Perubahan Jadwal Rilis BlankOn Nanggar

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Mei 2009				|Mei 2009 ||||
1	15 Mei	Tenggat waktu pengumpulan tugas	Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb	|1|15 Mei |Tenggat waktu pengumpulan tugas |Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb |
2	20 Mei	Rilis Beta	Rilis ini juga ditujukan untuk publik	|2|20 Mei |Rilis Beta |Rilis ini juga ditujukan untuk publik |
3	25 Mei	Kandidat Rilis	Batas akhir TantanganBlankOn	|3|25 Mei |Kandidat Rilis |Batas akhir TantanganBlankOn |
Juni 2009				|Juni 2009 ||||
4	1 Juni	Rilis Akhir BlankOn	BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati!	|4|1 Juni |Rilis Akhir BlankOn |BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati! |

				---

## Jadwal Rilis BlankOn Nanggar Revisi II				## Jadwal Rilis BlankOn Nanggar Revisi II

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Mei 2009				|Mei 2009 ||||
1	17 Mei	Rilis Beta	Rilis ini juga ditujukan untuk publik	|1|17 Mei |Rilis Beta |Rilis ini juga ditujukan untuk publik |
2	24 Mei	Kandidat Rilis	Batas akhir TantanganBlankOn	|2|24 Mei |Kandidat Rilis |Batas akhir TantanganBlankOn |
Juni 2009				|Juni 2009 ||||
3	1 Juni	Rilis Akhir BlankOn	BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati!	|3|1 Juni |Rilis Akhir BlankOn |BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati! |

				---

				Last modified on 05/19/2009 01:30:56 AM

				---
				[**Daftar Isi Wiki BlankOn**](/DaftarIsi/README.md)

				[**Indeks Wiki BlankOn**](/Indeks.md)